## Backlog sistema
ID | Requisito | Cassificação | Funcionalidade
1 | O software deve permitir que o administrador efetue a manutenção(consulta, inclusão, alteração e exclusão) de pessoas jurídicas. | Essencial | Funcional
2 | O software deve permitir a recuperação de e-mail e senha dos usuários. | Importante | Funcional
3 | O software deve possibilitar o casdastro de novos usuários. | Essencial | Funcional
4 | O software deve possibilitar o login de usuários já cadastrados. | Essencial | Funcional
5 | O software deve possibilitar a consulta de dados de usuários já cadastrados. | Essencial | Funcional
6 | O software deve realizar a validação de dados cadastrados. | Essencial | Funcional
7 | O software deve permitir a consulta dos dados gerados pelos sensores. | Essencial | Funcional
8 | O software deve gerar um dashboard a partir dos dados obtidos pelos sensores. | Essencial | Funcional
9 | O software deve gerar relatórios a partir dos dados do dashboard. | Importante | Funcional
10 | O software deve permitir exportação dos relatórios . | Importante | Funcional
11 | O software deve permitir a alteração de senha dos usuários. | Importante | Funcional
12 | O software deve possibilitar um meio de suporte técnico ao usuário telefone e email. | Essencial | Funcional
13 | O software deve identificar a passagem de pessoas pelo sensor. | Essencial | Não funcional
14 | O site deve permitir o usuário realizar uma simulação financeira do uso do sensor. | Importante | Funcional
15 | O sistema deve funcionar 24/7. | Importante | Não funcional

## Sprint1
Entregavel | Fibonacci | Responsável | Status
Documento de Contexto de Negócio / Justificativa do Projeto | 8 | Mariana/Beatriz | Concluído
Desenho de Solução - Diagrama | 3 | Michele | Concluído
Protótipo do Site Institucional | 21 | Fernando/Mariana | Concluído
Simulador Financeiro | 8 | Fernando/Mariana | Concluído
Planilha de Backlog do Projeto | 8 | Grupo | Concluído
Modelo Conceitual | 8 | Michele / Rafael | Concluído
Script do banco (protótipo) | 5 | Romullo / Beatriz | Concluído
Arduino | 13 | Grupo | Concluído
Slides | 5 | Fernando/Mariana | Concluído
Projeto do github | 3 | Romullo | Concluído

## Sprint2
Entregável | Fibonacci | Responsável | Status
Projetos atualizado no GitHub | 5 | Todos | Em andamento
Documentação do Projeto Atualizada | 5 | Beatriz / Mariana | Concluído
Planilha de Riscos do Projeto | 8 | Todos | A fazer
Site Estático Institucional - Local | 21 | Todos | Em andamento
Site Estático Dashboard (ChartJS) - Local | 21 | Michele / Rômullo | Concluído
Site Estático Cadastro e Login - Local | 21 | Fernando | Concluído
Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | 8 | Todos | Em andamento
HLD do Projeto | 8 | Beatriz / Rafael | Concluído
LLD do Projeto | 13 | Beatriz / Rafael | Concluído
Planilha de BackLog | 8 | Todos | Concluído
Planilha de Sprints | 5 | Todos | Em andamento
Modelagem Conceitual | 13 | Michele / Rafael | Concluído
Modelagem Lógica do Projeto v1 | 13 | Michele / Rafael | Concluído
Script de criação do Banco | 8 | Michele / Rafael | Concluído
Tabelas criadas em BD local | 8 | Michele / Rafael | Concluído
Teste com Sensor Virtual | 13 | Todos | Concluído
Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno) | 8 | Todos | A fazer
Especificação do Analytics | 13 | Todos | Concluído

## Sub Sprint 1
Sub Sprint (31/03 até 07/04)
Entregável | Fibonacci | Responsável | Status
Desenho HLD | 5 | Mariana | Concluído
Desenho LLD | 13 | Rômullo | Concluído
Banco De Dados (Modelo físico) | 8 | Michele / Rafael | Concluído
Explicação dos gráficos escolhidos | 5 | Beatriz / Mariana | Concluído
Encontrar uma ferramenta de gestão | 5 | Todos | Concluído
Justificativa do projeto | 8 | Beatriz / Mariana | Concluído
Protótipo - Dashboard | 13 | Fernando / Mariana | Concluído
Script do banco de dados | 8 | Todos | Concluído
Área de cadastro | 21 | Fernando | Concluído
Banco de dados (conceitual) | 13 | Michele / Rafael | Concluído
Banco de Dados (Modelo lógico) | 13 | Michele / Rafael | Concluído

## Sub Sprint 2
Sub Sprint (08/04 até 15/04)
Entregável | Fibonacci | Responsável | Status
Arrumar os cards (dashboard) | 5 | Fernando / Mariana | Concluído
Adicionar a nova tabela no Banco | 3 | Michele / Rafael | Concluído
Arrumar o LLD | 13 | Beatriz / Rafael / Rômullo | Concluído
Refazer o HLD | 13 | Beatriz / Rafael / Rômullo | Concluído
Enviar os arquivos para FeedBack | 3 | Mariana | Concluído

## Sub Sprint 3
Sub Sprint (16/04 até 23/04)
Entregável | Fibonacci | Responsável | Status
Versão v1.0 dashboard estatico (html, css, charJS) | 13 | Michele / Rômullo | Concluído
Estrutura(html) e estilização(css) da pag. PLANOS (simulador) | 21 | Fernando / Michele / Rômullo | Em adamento
Estrutura(html) e estilização(css) da pag. CONTATO | 21 | Fernando / Beatriz | Em adamento
Estrutura(html) e estilização(css) da pag. SERVIÇOS | 21 | Fernando / Rafael | Em adamento
Estrutura(html) e estilização(css) da pag. SOBRE | 21 | Fernando / Mariana | Concluído
Estrutura(html) e estilização(css) da pag. HOME | 21 | Fernando | Concluído
Pesquisar sobre o site institucional | 5 | Todos | Concluído
Protótipo do site | 8 | Todos | Concluído

## Sub Sprint 4
Sub Sprint (24/04 até 03/05)
Entregável | Fibonacci | Responsável | Status
Fazer a planilha de riscos | 8 | Todos | A fazer
Discutir sobre o simulador financeiro / planos | 8 | Todos | A fazer
Ensaio da apresentação | 13 | Todos | A fazer
Revisão dos entregáveis | 8 | Todos | Em andamento
Slides para apresentação | 8 | Fernando / Mariana | A fazer
Atualizar o Sprint Backlog com o Fibonacci | 3 | Todos | Concluído
Projeto Atualizado no GitHub | 5 | Todos | Em andamento
Finalizar o site estático | 21 | Fernando | Em andamento